Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центра «Точка роста»)

Задачи:

- Обновить компьютерную технику ОО;

- Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра "Точка роста"

- Составить смету на организацию и проведение работ;

- Подготовить нормативно-правовую базу для открытия  центра «Точка роста»;

- Оборудовать помещение, выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы Центра «Точка роста»;

- Обеспечить Центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием;

- Направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению работы Центра «Точка роста»;

Целевые показатели:

- Наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста»;

- Наличие утвержденной сметы на создание центра «Точка роста»;

- Наличие приказа о создании центра «Точка роста»;

- Наличие приказа о назначении руководителя центра «Точка роста»;

- Наличие Положения о Центре «Точка роста»;

- Наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра;

- Наличие   утвержденного   проекта   зонирования   Центра «Точка роста»;

- Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;

- Наличие подготовленного помещения для работы центра «Точка роста»;

- Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;

- Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО;

- Контракты (договора) на поставку оборудования;

- Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования.

Методы сбора и обработки информации

- Наблюдение;

-Диагностика материальной базы школы;

- Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты);

- Изучение и анализ документов различного уровня;

- Анкетирование, опрос;

- Мониторинг участия педагогов, охваченных курсами повышения квалификации. Сроки и этапы реализации программы:

Первый этап (I квартал 2020 года) - аналитико- диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение плана работы.

Второй этап (II квартал 2021 года) - экспериментально- внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение подпроекта.

Третий этап (III квартал 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.

Четвертый этап (IV квартал 2021 г. ) - этап полной реализации проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы.

Меры/мероприятия по достижению целей и задач:

| Изучить нормативно- правовые документы по региональному проекту «Современная школа» | Ознакомление с приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области «Об утверждении списка муниципальных образований и общеобразовательных организаций-победителей конкурсного на представление в 2021 году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа»» |
| --- | --- |
| Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра "Точка роста" | Лицензирование образовательной деятельности Центра "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся (при необходимости) |
| Составить смету на организацию и проведение работ | Составление сметы и её согласование с директором ОО Утверждение порядка решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра «Точка роста» |
| Подготовить нормативно- правовую базу для открытия центра«Точка роста»; | Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра «Точка роста» Назначение руководителя Центра «Точка роста» Утверждение Положения о Центре «Точка роста» Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» Формирование штатного расписания Центра, разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра |
| Оборудовать помещение, выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы центра «Точка роста»; | Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем |
| Обеспечить центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием; | Определение поставщика, заключение договоров |
| Направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению работы центра «Точка роста»; | Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям |

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста»;

- Наличие утвержденной сметы на создание центра «Точка роста»;

-Наличие приказа о создании центра «Точка роста»;

-Наличие приказа о назначении руководителя центра «Точка роста»;

-Наличие Положения о Центре «Точка роста»;

-Наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра;

-Наличие   утвержденного   проекта   зонирования   Центра «Точка роста»;

-Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;

-Наличие подготовленного помещения для работы центра «Точка роста»;

-Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;

-Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО;

-Контракты (договора) на поставку оборудования;

-Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования.

Основные исполнители программы

Администрация школы, педагогический коллектив.

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

| Направл ение в соответс твии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Показатели реализации | Ответственн ые | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | Изучить нормативно- правовые документы по региональному проекту «Современнная школа» | Ознакомлении с приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области «Об утверждении списка муниципальных образований и общеобразовательных организаций-победителей конкурсного на представлении в 2020 году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» | Декабрь 2020 | Наличие приказа Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области | Директор школы | Педагогическ ий коллектив |

|  | Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра "Точка роста" | Лицензирование образовательной деятельности Центра "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся (при необходимости) | Июнь | Наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста» | Директор школы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составить смету на организацию и проведение работ | Составление сметы и её согласование с директором ОО Утверждение порядка решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра «Точка роста» | Апрель | Наличие утвержденной сметы | Директор школы |  |
|  | Подготовить нормативно- правовую базу для открытия центра | Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра «Точка роста» | апрель | Наличие приказа о создании центра «Точка роста» | Директор школы | Педагогическ ий коллектив |

|  | «Точка роста»; | Назначение руководителя Центра «Точка роста» Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» Формирование штатного расписания Центра, разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | апрель апрель Апрель- июнь апрель июнь июнь | Наличие приказа о назначении руководителя Наличие Положения Наличие утвержденного плана мероприятий Наличие приказа Наличие утвержденного проекта зонирования Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания | Директор школы Директор школы Директор школы Директор школы Директор школы Руководитель Центра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудовать помещение, | Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" | Май | Наличие подготовленного | Директор школы | Ремонтная бригада |

|  | Выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы Центра «Точка роста»; | в соответствии с фирменным стилем |  | помещения для работы центра «Точка роста» Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием; | Определение поставщика, заключение договоров | Июнь Июнь | Количество компьютеров (ноутбуков), используемых в учебных целях; Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО; Контракты (договора) на поставку оборудования | Директор школы Директор школы | Педагогическ ий коллектив |
|  | Направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению работы центра «Точка роста»; | Повышении квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям | Апрель- июнь | Количество (доля) педагогов, охваченных курсам повышения квалификации по использованию цифрового оборудования | Руководитель Центра | Педагогическ ий коллектив |