Паспорт программы

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа имени №1» Е.В. Панкратьева» (далее – Программа развития) на 2021 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель: Повышение качества образования путем реализации комплекса мер по преодолению рисковых профилей, выявленных в ходе предварительной комплексной диагностики. Задачи: 1. Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия центра «Точка роста»; 2. Обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства обучающихся с ОВЗ; 3. Повышение уровня психоэмоционального благополучия обучающихся в семье и школе; 4. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Открытие Центра «Точка роста»; - Использование помещений и оборудования центра «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности; - Наличие необходимых документов в сфере образования обучающихся с ОВЗ; - Повышение квалификации педагогов в вопросах образования обучающихся с ОВЗ; - Наличие методической помощи специалистов ППк педагогам и родителям обучающихся с ОВЗ; - Наличие входной и контрольной диагностики обучающихся педагогом-психологом; - Систематическое проведение бесед, Советов Профилактики с целью профилактики психоэмоциональных расстройств среди несовершеннолетних; - Методическая и информационная помощь педагогам и родителям в вопросах профилактики; - Работа школьной службы примирения. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательной деятельности Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 год Этапы реализации проекта: Первый этап (I квартал 2020 года) - аналитико- диагностический, подготовительный. Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение школьного проекта. Второй этап (II квартал 2021 года) - экспериментально- внедренческий Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. Третий этап (III квартал 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (IV квартал 2021 г. ) - этап полной реализации проекта. Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы» Открытие специализированного центра «Точка роста». Риск 2 – Высокая доля обучающихся с ОВЗ Повышение качества методической, коррекционной и просветительской работы с обучающимися ОВЗ. Риск 3 – Пониженный уровень школьного благополучия Снижение количества обучающихся, имеющих низкий процент школьного благополучия Риск 3 - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 25 % до 15-20%. |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы |
| Порядок управления реализацией программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор |

3. Основное содержание программы

Цель программы:

Повышение качества образования путем реализации комплекса мер по преодолению рисковых профилей, выявленных в ходе предварительной комплексной диагностики.

Рисковый профиль 1 - «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центра «Точка роста»).

Задачи:

- Обновить компьютерную технику ОО;

- Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра "Точка роста";

- Составить смету на организацию и проведение работ;

- Подготовить нормативно-правовую базу для открытия  центра «Точка роста»;

- Оборудовать помещение, выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»;

- Обеспечить центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием;

- Направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению работы центра «Точка роста».

Рисковый профиль 2 – «Высокая доля обучающихся с ОВЗ»

Цель – Обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства обучающихся с ОВЗ, которое будет способствовать личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ.

Задачи:

- Изучение необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов;

- Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана курсов повышения квалификации педагогов;

- Изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ;

- Разработка критериев и показателей эффективности развития обучающихся с ОВЗ.

- Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ.

- Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию обучающихся с ОВЗ.

Рисковый профиль 3 – «Пониженный уровень школьного благополучия»

Цель -  Повышение уровня психоэмоционального благополучия обучающихся в семье и школе, предупреждение антивитального поведения среди несовершеннолетних.

Задачи:

- Систематизировать деятельность педагогов школы по профилактике психоэмоциональных расстройств среди несовершеннолетних.

- Повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, укрепить профилактические ресурсы семьи, содействовать созданию в семье благоприятного психологического климата.

- Повысить уровень социально-психологической компетентности педагогов в вопросах профилактики.

- Внедрить современные технологии и формы профилактической работы в практику школы.

Рисковый профиль 4 – «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- Провести диагностику уровня учебной мотивации

- Укрепить нормативно-правовую базу

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности

- Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися;

- Организовать повышение квалификации педагогов

- Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА;

- Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения.

Целевые индикаторы и показатели программы:

Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы»

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия центра «Точка роста».

Показатели:

- Наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста»;

- Наличие утвержденной сметы на создание центра «Точка роста»;

-Наличие приказа о создании центра «Точка роста»;

-Наличие приказа о назначении руководителя центра «Точка роста»;

-Наличие Положения о Центре «Точка роста»;

-Наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию Центра;

-Наличие   утвержденного   проекта   зонирования   Центра «Точка роста»;

-Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;

-Наличие подготовленного помещения для работы центра «Точка роста»;

Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;

-Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО;

-Контракты (договора) на поставку оборудования;

-Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования.

Риск 2 – Высокая доля обучающихся с ОВЗ

Цель – Обеспечение эффективного и устойчивого развития культурного и образовательного пространства обучающихся с ОВЗ, которое будет способствовать личностному росту ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания образования, развития практической направленности с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ.

Показатели:

- наличие необходимых документов в сфере образования обучающихся с ОВЗ;

- наличие курсов повышения квалификации у педагогов;

- наличие необходимых методических рекомендаций для педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ;

- ведение мониторинга развития детей с ОВЗ;

- всестороннее развитие обучающихся  ОВЗ;

-оказание методической помощи родителям (законным представителям)

Риск 3 – Пониженный уровень школьного благополучия

Цель -  Повышение уровня психоэмоционального благополучия обучающихся в семье и школе; предупреждение антивитального поведения среди несовершеннолетних.

Показатели:

Диагностика обучающихся

Протоколы Совета Профилактики

Протокол диагностки

Протокол заседания школьной службы примирения

Риск 4. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Показатели:

-Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;

-Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;

-Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;

-Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах;

-Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР;

-Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании;

# 4. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и антирисковых программ по соответствующим направлениям, активированным школой.

| Направл ение в соответс твии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Показатели реализации | Ответственн ые | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Низкий уровень оснащения школы | Изучить нормативно- правовые документы по региональному проекту «Современная школа» | Ознакомление с приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области «Об утверждении списка муниципальных образований и общеобразовательных организаций-победителей конкурсного на представление в 2021 году субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа»» | Декабрь 2020 | Наличие приказа Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области | Директор школы | Педагогическ ий коллектив |

|  | Подготовить материальную базу для лицензирования образовательной деятельности Центра "Точка роста" | Лицензирование образовательной деятельности Центра "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся (при необходимости) | Июнь | Наличие лицензии на оказание образовательных услуг центра «Точка роста» | Директор школы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составить смету на организацию и проведение работ | Составление сметы и её согласование с директором ОО Утверждение порядка решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» | Апрель | Наличие утвержденной сметы | Директор школы |  |
|  | Подготовить нормативно- правовую базу для открытия центра | Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра естественнонаучной и технологической направленности | апрель | Наличие приказа о создании центра «Точка роста» | Директор школы | Педагогическ ий коллектив |

|  | «Точка роста»; | «Точка роста» Назначение руководителя Центра «Точка роста» Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» Формирование штатного расписания Центра, разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | апрель апрель Апрель- июнь апрель июнь июнь | Наличие приказа о назначении руководителя Наличие Положения Наличие утвержденного плана мероприятий Наличие приказа Наличие утвержденного проекта зонирования Наличие утвержденных инструкций и штатного расписания | Директор школы Директор школы Директор школы Директор школы Директор школы Руководитель Центра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудовать помещение, | Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" | Май | Наличие подготовленного | Директор школы | Ремонтная бригада |

|  | выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»; | в соответствии с фирменным стилем |  | помещения для работы центра «Точка роста» Наличие акта о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить центр «Точка роста» необходимым цифровым оборудованием; | Определение поставщика, заключение договоров | Июнь Июнь | Количество компьютеров (ноутбуков), используемых в учебных целях; Наличие и перечень цифрового оборудования в ОО; Контракты (договора) на поставку оборудования | Директор школы Директор школы | Педагогическ ий коллектив |
|  | Направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению работы центра «Точка роста»; | Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям | Апрель- июнь | Количество (доля) педагогов, охваченных курсами повышения квалификации по использованию цифрового оборудования | Руководитель Центра | Педагогическ ий коллектив |

| 2.Высокая доля обучающихся с ОВЗ | Изучение необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов | Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов; Мониторинг работы ППк; Создание АООП по направлениям; |  | Январь-декабрь | Положение о реализации АООП Анализ работы школьного ППк за год АООП по нозологическим группам | Заместитель директора по УВР |  | Педагоги Специалисты ППк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кадровое обеспечение в области коррекционной педагогики, составления плана; | Анкетирование на выявление профессионального мастерства педагогов. - Формирование плана-графика курсов повышения квалификации педагогов. |  | - Май | Результаты анкетирования План-график курсов повышения квалификации педагогов | Заместитель директора по УВР |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Изучение инновационных методик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ | Изучение методик обучения для работы с детьми с ОВЗ; - Разработка методических рекомендаций по применению инновационных методик для работы с детьми с ОВЗ; |  | - Август -сентябрь | Методические рекомендации по применению инновационных методик для работы с детьми с ОВЗ. | Заместитель директора по УВР |  | Специалисты ППк |  |
|  | Разработка критериев и показателей эффективности развития детей с ОВЗ. | Мониторинг успешности ребенка в обучении; Посещение занятий урочной и внеурочной деятельности; Разработка критериев оценивания детей с ОВЗ; Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения. |  | - Сентябрь-октябрь | Стартовые и итоговые диагностики детей с ОВЗ;; Протоколы посещения занятий педагогов; Критерии оценивания детей с ОВЗ; Методический банк заданий для детей с ОВЗ. | Заместитель директора по УВР |  | Специалисты ППк |  |
|  | Реализация системы мониторинга, диагностики, апробация новых форм оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ. | Ведение дневника наблюдения и анализ личностных достижения учащихся; Участие в конкурсах, викторинах, проектах, дистанционных олимпиадах разного уровня, спортивных соревнованиях. |  | - Сентябрь-декабрь | Карты развития детей с ОВЗ; Грамоты, сертификаты, дипломы участия в мероприятиях. | Заместитель директора по УВР |  | Педагогический коллектив |  |
|  | Оказание методической помощи родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ. | Проведение родительских собраний, семинаров и круглых столов для педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ. |  | - Сентябрь-декабрь | Протоколы | Заместитель директора по УВР |  | Специалисты ППк |  |
| 3.Пониженный уровень школьного благополучия | Систематизировать деятельность педагогов школы по профилактике психоэмоциональных расстройств среди несовершеннолетних | Оформление информационного стенда и разработка методических рекомендаций, памяток, буклетов по вопросам профилактики, безопасности |  | Январь- декабрь | Протокол Совета профилактики | Социальный педагог, педагог-психолог |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  |  | Совещание классных руководителей по планированию работы по профилактике психоэмоциональных расстройств детей и подростков |  | сентябрь | Протокол педагогического совета | Социальный педагог, педагог-психолог |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, укрепить профилактические ресурсы семьи, содействовать созданию в семье благоприятного психологического климата. | Индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних, родителей и педагогов по вопросам сохранения психоэмоционального благополучия, Оформление информационного стенда и разработка методических рекомендаций, памяток, буклетов по вопросам профилактики, безопасности |  | Январь- декабрь | Протокол Совета профилактики | Социальный педагог, педагог-психолог |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Повысить уровень социально-психологической компетентности педагогов в вопросах профилактики. | Семинар для педагогов «Реализация комплекса мер по сохранению психоэмоционального благополучия и предотвращению суицидального поведения учащихся» |  | Октябрь | Анализ психолого-педагогической работы за учебный год | Педагог-психолог |  | Учителя |  |
|  |  | Семинар-практикум для классных руководителей «Системно- комплексный подход к организации профилактики» |  | Декабрь | Анализ психолого-педагогической работы за учебный год | Педагог-психолог |  | Учителя |  |
|  |  | Семинар-практикум для классных руководителей «Личностно- ориентированная позиция педагога в проведении классных часов и родительских собраний» |  | Январь | Анализ психолого-педагогической работы за учебный год | Педагог-психолог |  | Учителя |  |
|  |  | Проблемный семинар для педагогов «Безопасное педагогическое общение: от позиции – к эффективным коммуникативным компетенциям» |  | Январь | Анализ психолого-педагогической работы за учебный год | Педагог-психолог |  | Учителя |  |
|  | Внедрить современные технологии и формы профилактической работы в практику школы. | Семинар-практикум для классных руководителей «Интерактивные технологии в работе с детьми и подростками», Работа школьной службы примирения |  | В течении года май | Протокол педагогического совета Анализ работы школьной службы примирения | Заместитель директора по УВР Куратор ШСП |  | Учителя Учителя обучающиеся, родители |  |
| 4.Высокая доля обучающих ся с рисками учебной неуспешнос ти | Провести диагностику уровня учебной мотивации | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов |  | Май, декабрь | Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы | Заместитель директора |  | Классные руководител и |  |
|  | Укрепить нормативно- правовую базу | Разработка локального акта по работе со слабоуспевающими учащимися |  | Июнь | Наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися | Директор школы |  |  |  |
|  | -Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированн ыми обучающимися; | Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах |  | В течение всего периода | Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах | Заместитель директора |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Организовать повышение квалификации педагогов | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС ОКО |  | В течение всего периода | Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах. | Заместитель директора |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Провести анализ выполнения | Анализ выполнения обучающимися ВПР |  | Июнь | Количество (доля) обучающихся,успешно сдавши ВПР. | Заместитель директора |  | Педагогическ ий коллектив |  |
|  | Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА | Анализ результатов ГИА |  |  | подтвердивших свои отметки на ВПР Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании |  |  |  |
|  | Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения | -Организация и проведение заседаний педагогических советов: «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения»; -Организация и проведение круглого стола «Как повысить качество знаний учащихся с рисками учебной неуспешности» -Организация и проведение выездных методических дней по обмену опытом с куратором МАОУ «НТГ» -Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков учителями –предметниками | Сентябрь Ноябрь Апрель Апрель, октябрь В течение всего периода |  | Наличие протокола педсовета Наличие протокола педсовета Наличие методической разработки Наличие методической разработки Количество педагогов, использующих новые педагогические технологии | Заместитель директора Куратор школы Куратор Заместитель директора Заместитель директора | Педагогическ ий коллектив Педагогическ ий коллектив Педагогическ ий коллектив |  |

# Механизм реализации программы

  - Руководителем программы является руководитель образовательной организации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

  - В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы

  - Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, куратор проекта «500+», директор школы.

    - Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов.  По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработана программа:

- Программа повышения уровня материально-технического оснащения МАОУ НТГО «СОШ №1»

- Программа снижения учебных рисков у обучающихся с ОВЗ МАОУ НТГО «СОШ №1»

- Программа по повышению уровня школьного благополучия МАОУ НТГО «СОШ №1»

- Программа по понижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности МАОУ НТГО «СОШ №1»

  - Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического совета.

  - Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы, МАОУ «НТГ») осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством электронной почты.

  - Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций исполнителей.